## Ставки (hidden)
Ставки специалистов
Роль | Ставка, ₽/час | Зона ответственности
Аналитик / проектный менеджер | 1800 | Аудит страницы, сценарии, координация, отчётность
Копирайтер | 1800 | Медицинский копирайтинг, тексты CTA, FAQ, дисклеймеры
UX/UI-дизайнер | 2000 | Прототипы Figma, дизайн-макеты, подготовка графики
Верстальщик | 2500 | Адаптивная вёрстка, кроссбраузерность, оптимизация
Программист 1С-Битрикс | 2500 | Шаблоны, формы, интеграции, микроразметка, публикация
QA-инженер | 1800 | Функциональное и кроссбраузерное тестирование, замеры

## Смета
Детальная смета: разработка посадочных страниц для A/B тестирования, MEDICINA.RU
Тема: «Эндопротезирование суставов». 3 версии страницы (A / B / C), десктоп + мобайл.
№ | Этап | Состав работ | Часы | Роль | Ставка, ₽/ч | Стоимость, ₽ | Срок, раб. дн. | Веха
1 | Аналитика и подготовка | Аудит текущей страницы (структура, конверсионные узлы, PageSpeed Insights), разбор поисковых запросов по теме, фиксация сценариев A/B/C, согласование состава блоков с Заказчиком | 8 | Аналитик / проектный менеджер | 1800 | 14400 | 1 | I. Прототипы и тексты
2 | Копирайтинг | Тексты для 3 версий: заголовки, подзаголовки, описания блоков (процедура, показания, противопоказания, подготовка, реабилитация), тексты кнопок, дисклеймеры, примеры отзывов, FAQ. Тексты чек-листа для версии C | 8 | Копирайтер | 1800 | 14400 | 1 | I. Прототипы и тексты
3 | Дизайн прототипов (UX) | 6 интерактивных прототипов в Figma (3 версии × десктоп/мобайл): структура, сетка, состояния CTA, формы, связи между экранами. Комментарии с примерами JSON-LD по каждому типу микроразметки. 2 раунда правок | 8 | UX/UI-дизайнер | 2000 | 16000 | 1 | I. Прототипы и тексты
4 | Дизайн-макеты (UI) | Отрисовка в фирменном стиле medicina.ru, десктоп и мобайл, подготовка и оптимизация графики (все изображения менее 500 КБ согласно Приложению 1) | 8 | UX/UI-дизайнер | 2000 | 16000 | 1 | II. Дизайн и разработка
5 | Вёрстка | Адаптивная семантическая вёрстка 3 страниц, кроссбраузерность, «ленивая» загрузка изображений, устранение критических ошибок W3C, оптимизация под PageSpeed Insights | 16 | Верстальщик | 2500 | 40000 | 2 | II. Дизайн и разработка
6 | Backend (1С-Битрикс) | Шаблоны страниц, вывод контента из инфоблоков через ResizeImageGet, формы записи и подписки с валидацией и согласием на обработку ПДн (152-ФЗ), передача заявок в МИС/CRM, отдача файла чек-листа для версии C, настройка кеширования и композита | 32 | Программист 1С-Битрикс | 2500 | 80000 | 4 | II. Дизайн и разработка
7 | Внедрение микроразметки | JSON-LD: MedicalOrganization, MedicalWebPage / MedicalProcedure, BreadcrumbList, а также FAQPage и Physician сверх минимальных требований. Валидация в Schema Markup Validator и Яндекс.Вебмастере | 8 | Программист 1С-Битрикс | 2500 | 20000 | 1 | II. Дизайн и разработка
8 | Размещение и настройка A/B-теста | Публикация на боевом сайте через GitHub-репозиторий Заказчика, распределение трафика 33/33/33, настройка целей в Яндекс.Метрике (звонок, отправка формы, скачивание чек-листа), карта кликов, коллтрекинг | 8 | Программист 1С-Битрикс | 2500 | 20000 | 1 | III. Запуск и аналитика
9 | Тестирование и приёмка | Функциональное и кроссбраузерное тестирование, проверка форм и доставки заявок, замеры PageSpeed Insights по всем трём версиям, проверка на тестовом контуре до выкатки в публичную часть | 8 | QA-инженер | 1800 | 14400 | 1 | III. Запуск и аналитика
10 | Сопровождение теста и отчёт | Мониторинг в течение 4 недель, промежуточный срез на 2-й неделе, финальный отчёт с рекомендацией по версии-победителю и оценкой статистической значимости результата | 12 | Аналитик / проектный менеджер | 1800 | 21600 | 20 | III. Запуск и аналитика
| ИТОГО(БЕЗ НДС) |  | 116 |  |  | 256800 | 15 раб. дн. до запуска + 4 нед. Мониторинга
[5 empty] | НДС | 22%
[5 empty] | Итого с НДС(22%) | 313296

## Резюме сметы
Резюме сметы
Веха | Этапы | Часы | Стоимость, ₽ | Доля | Результат для Заказчика
I. Прототипы и тексты | 1–3 | 24 | 44800 | 17.45% | 6 прототипов в Figma с полными текстами и примерами JSON-LD в комментариях. Самодостаточный результат: Заказчик может остановиться на этой вехе
II. Дизайн и разработка | 4–7 | 64 | 156000 | 60.75% | Готовые к публикации страницы: дизайн-макеты, адаптивная вёрстка, реализация на 1С-Битрикс, внедрённая микроразметка
III. Запуск и аналитика | 8–10 | 28 | 56000 | 21.81% | Запущенный A/B-тест с настроенными целями, отчёт с рекомендацией по версии-победителю
ИТОГО |  | 116 | 256800 | 100%
|  | НДС | 22%
|  | Итого с НДС(22%) | 313296

## Версии A-B-C
Сценарии альтернативных версий и состав микроразметки
Версия | Основная цель CTA | Особенности реализации | Ключевые элементы страницы
A | Получение информации и разъяснений | Мотивировать пользователя позвонить для консультации по процедуре, условиям и подготовке, но не для получения медицинских рекомендаций. Явные дисклеймеры о запрете консультаций по телефону | Телефон как основной CTA, блок «О чём можно спросить по телефону», дисклеймер о недопустимости дистанционных медицинских рекомендаций, часы работы колл-центра
B | Прямая запись на приём к врачу | Форма или кнопка для записи на консультацию либо операцию. Акцент на профессионализме врачей, опыте клиники, наличии ОМС | Форма записи в первом экране, блок врачей с квалификацией, блок «Условия по ОМС», перечень документов для записи, отзывы пациентов
C | Получение информационного материала | Бесплатный чек-лист «Как подготовиться к эндопротезированию», форма для email, акцент на ценности подготовки и снижении тревожности | Лид-магнит с превью чек-листа, форма email с согласием на обработку персональных данных, блок «Что внутри чек-листа», мягкий вторичный CTA на запись
Микроразметка (JSON-LD)
Тип разметки | Статус | Что описывает и где размещается
MedicalOrganization | Обязательно по ТЗ | Данные клиники: название, адрес, телефон, лицензия, часы работы. Размещается на всех трёх версиях
MedicalWebPage / MedicalProcedure | Обязательно по ТЗ | Тип страницы и описание процедуры эндопротезирования: показания, противопоказания, подготовка, реабилитация
BreadcrumbList | Обязательно по ТЗ | Хлебные крошки: Главная → Диагностика и лечение → Эндопротезирование
FAQPage | Сверх требований | Блок частых вопросов присутствует во всех трёх версиях - даёт расширенный сниппет в выдаче
Physician | Сверх требований | Блок врачей: специализация, стаж, учёная степень. Наиболее значим для версии B

## Допущения
Допущения и границы работ
Допущения
1. | Медицинская валидация текстов (показания, противопоказания, реабилитация) выполняется профильными врачами Заказчика. Сроки согласования не входят в 25 рабочих дней.
2. | Фотоматериалы врачей, копии лицензий и актуальный прайс-лист предоставляет Заказчик.
3. | Доступ к административной панели 1С-Битрикс, GitHub-репозиторию и тестовому контуру предоставляется в течение 3 рабочих дней с даты начала работ.
4. | В стоимость включены 2 раунда правок на этапах копирайтинга, прототипирования и дизайна. Последующие правки оплачиваются по ставке соответствующего этапа.
5. | Отзывы пациентов, размещаемые на страницах, предоставляются Заказчиком с письменным согласием пациентов. Тексты отзывов в прототипах носят демонстрационный характер.
6. | На всех версиях размещается предупреждение о наличии противопоказаний и необходимости консультации специалиста (ФЗ «О рекламе», ст. 24).
7. | Лицензии Яндекс.Метрики и сервиса коллтрекинга оформлены на Заказчика.
8. | Размещение осуществляется на инфраструктуре Заказчика на территории РФ в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных».
Не входит в стоимость
1. | Закупка платного трафика для проведения A/B-теста.
2. | Приобретение и продление лицензий 1С-Битрикс, Яндекс.Метрики, сервисов коллтрекинга.
3. | Работы по остальным доменам и субдоменам из Приложения 1.
4. | Профессиональная фото- и видеосъёмка.
5. | Разработка страниц по темам, отличным от «Эндопротезирование суставов».