QSOFT

101000, Россия, Москва, Покровский бульвар, 4/17, стр. 1

Тестовое задание на позицию: менеджер IT-проектов

Кандидат: Лицин Владислав Владимирович

# Текст задания

Мы в QSOFT ценим в своих сотрудниках навык поиска решений для нестандартных задач — нам важно понять ваш подход к работе и решению задач.

Кейс:

Вы с другом собираетесь в отпуск, вы совместно определили даты и маршрут поездки. Так как вы уже опытный управленец, вы решили взять планирование на себя.

Задача:

Вам необходимо организовать отпуск и подготовить:

- диаграмму Ганта процесса подготовки отпуска (не прикреплять картинкой в задание);

- бюджет отпуска;

- матрицу рисков и план их митигации.

# Ответ (В ответе использовался Claude Code для верстки документа и генерации идей, текст был вычитан мной)

## 1. Вводные:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Маршрут | Москва → Стамбул (5 ночей) → Каппадокия (5 ночей) → Стамбул (3 ночи) → Москва |
| Даты поездки | 15–29 ноября 2026, 14 дней и 13 ночей |
| Старт подготовки | 1 сентября 2026 — за 10,5 недель до вылета |
| Участники | Двое. Я веду планирование и контроль, друг закрывает часть задач и согласует решения |
| Потолок бюджета | 550 000 ₽ на двоих, договорённость достигнута до начала оплат |
| Ключевая цель поездки | Полёт на воздушном шаре в Каппадокии — вокруг неё строится расписание |
| Формат управления | Общий файл с планом и бронями, сверка статуса раз в неделю |

Друг здесь вторая сторона: у него свои задачи и право вето на общие решения. Отсюда веха согласования в плане и правило, что резерв тратится только по согласию обоих.

# 2. Диаграмма Ганта: подготовка отпуска

| № / Задача | Начало | Оконч. | Дн. | Зависит | Ответств. | 31.08 | 07.09 | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 05.10 | 12.10 | 19.10 | 26.10 | 02.11 | 09.11 | 16.11 | 23.11 | 30.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Вводные: даты, маршрут, потолок бюджета | 01.09 | 03.09 | 3 | — | Владислав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проверка загранпаспортов: запас 6 месяцев | 01.09 | 04.09 | 4 | — | Оба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Правила въезда и сроки безвизового пребывания | 03.09 | 07.09 | 5 | 1, 2 | Владислав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Покупка авиабилетов Москва — Стамбул | 05.09 | 19.09 | 15 | 2, 3 | Владислав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Веха: авиабилеты выкуплены | 19.09 | 19.09 | 1 | 4 | Владислав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Жильё в Стамбуле, 8 ночей | 08.09 | 22.09 | 15 | 4 | Друг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Жильё в Каппадокии, 5 ночей | 08.09 | 22.09 | 15 | 4 | Владислав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Перелёт Стамбул — Кайсери и обратно | 20.09 | 26.09 | 7 | 5 | Владислав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Трансферы аэропорт — отель | 24.09 | 02.10 | 9 | 8 | Друг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Бронь полёта на шаре и экскурсий | 28.09 | 10.10 | 13 | 7 | Владислав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Оформление страховки ВЗР на двоих | 12.10 | 16.10 | 5 | 5 | Друг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Платёжный контур: карта и наличные | 12.10 | 30.10 | 19 | 1 | Владислав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Аптечка и рецептурные препараты | 19.10 | 23.10 | 5 | — | Оба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. План по дням, карты, все брони в одном файле | 26.10 | 06.11 | 12 | 6, 7, 9, 10 | Владислав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Веха: план согласован с другом | 09.11 | 09.11 | 1 | 14 | Оба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Онлайн-регистрация и сборы | 09.11 | 14.11 | 6 | 15 | Оба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Веха: вылет | 15.11 | 15.11 | 1 | 16 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Поездка | 15.11 | 29.11 | 15 | 17 | Оба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Ретроспектива: факт против плана | 30.11 | 02.12 | 3 | 18 | Владислав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Критический путь |  | Задача с запасом по срокам |  | Веха — точка контроля |  | Поездка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Логика плана, коротко:

- Документы проверяем в первый день, до оплат. Просроченный паспорт в сентябре стоит поездки в МФЦ. В ноябре — стоит поездки.

- Билеты берём раньше жилья: они дорожают быстрее и задают все остальные даты.

- Между готовым планом 6 ноября и вылетом 15-го — буфер в девять дней. На переносы и то, что всплывёт.

- Полёт на шаре — на второй день в Каппадокии. Останется три дня на перенос по погоде, а отменяют их часто.

# 3. Бюджет отпуска

На двоих, в рублях, по ценам ноября. Резерв вынесен отдельной строкой: это не «запас на всякий случай», а часть бюджета со своим правилом расходования.

| Статья | Позиция | Расчёт | Сумма, ₽ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелёты | Москва — Стамбул, 2 чел. | 2 × 24 000 | 48 000 | Ноябрь, низкий сезон; прямой рейс |
| Перелёты | Кайсери — Стамбул — Москва, 2 чел. | 2 × 28 000 | 56 000 | Обратный со внутренней стыковкой |
| Перелёты | Стамбул — Кайсери, 2 чел. | 2 × 6 000 | 12 000 | Местный лоукостер |
| Проживание | Стамбул, 8 ночей | 8 × 9 000 | 72 000 | 5 ночей в начале и 3 в конце |
| Проживание | Каппадокия, 5 ночей | 5 × 8 000 | 40 000 | Отель в пещерном формате |
| Активности | Полёт на воздушном шаре, 2 чел. | 2 × 22 000 | 44 000 | Главная цель поездки, бронь заранее |
| Активности | Экскурсии, музеи, входные билеты | — | 30 000 | Оценка по шести объектам |
| Питание | 14 дней на двоих | 28 × 3 500 | 98 000 | Средний чек, без высокой кухни |
| Транспорт | Трансферы, местный транспорт, авто на 2 дня | — | 20 000 |  |
| Прочее | Страховка ВЗР, 2 чел. | 2 × 3 500 | 7 000 | Покрытие 50 000 €, активный отдых |
| Прочее | Мобильная связь: eSIM, 2 чел. | 2 × 1 500 | 3 000 |  |
| Прочее | Сувениры, личные траты | — | 20 000 |  |
| Прямые расходы, итого |  |  | 450 000 |  |
| Резерв на непредвиденное, 12 % |  |  | 54 000 |  |
| ИТОГО НА ДВОИХ |  |  | 504 000 |  |
| На одного человека |  |  | 252 000 |  |

Как я управляю этим бюджетом:

- Резерв 54 000 ₽ тратится по согласию обоих и только на риски из матрицы ниже. Остался — делим пополам после поездки.

- Общие траты — из общего кошелька, личные каждый несёт сам. Снимает большую часть бытовых споров.

- Контрольная точка: потратили больше 60 % к середине поездки — режем рестораны и экскурсии, а не двигаем обратный билет.

- Треть бюджета везём наличными — прямое следствие риска R3.

- После поездки сверяем план с фактом — чтобы следующая оценка была точнее.

# 4. Матрица рисков и план митигации

## 4.1. Карта рисков

Уровень риска — вероятность на влияние. Красная зона меняет план, жёлтая требует наблюдения, зелёную принимаем как есть.

| Вероятность / Влияние | Среднее | Высокое | Критическое |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокая | R4, R9 | R3 | — |
| Средняя | R7 | R1, R6 | R5 |
| Низкая | — | R8, R10 | R2 |

## 4.2. Реестр рисков

| ID | Риск | Вероят. | Влияние | Уровень | Митигация | Владелец | Триггер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Резкий рост цен на авиабилеты до момента покупки | Средняя | Высокое | Высокий | Купить билеты в первые три недели плана, до пика спроса; настроить оповещения о цене; при превышении потолка на 20 % сдвигаем даты в пределах ноября | Владислав | Цена выросла на 15 % от целевой |
| R2 | Загранпаспорт участника заканчивается раньше чем через 6 месяцев | Низкая | Критическое | Высокий | Проверка сроков в первый день планирования, до любых оплат; при риске — подача на новый паспорт с запасом в 2 месяца | Оба | Срок действия менее 8 месяцев на дату возврата |
| R3 | Отказ или сбой платежа российской картой за рубежом | Высокая | Высокое | Критический | Заранее оформить платёжный инструмент, работающий в стране; везти наличными 30 % бюджета; ключевые брони оплатить до вылета | Владислав | Тестовый платёж не проходит |
| R4 | Отмена полёта на шаре из-за погоды | Высокая | Среднее | Высокий | Ставить полёт на второй день в Каппадокии, оставляя три дня на перенос; выбирать оператора с бесплатным переносом и возвратом | Владислав | Прогноз ветра выше 8 м/с |
| R5 | Срыв внутренней стыковки Кайсери — Стамбул перед вылетом домой | Средняя | Критическое | Критический | Не брать единый билет со стыковкой менее 4 часов; заложить ночь в Стамбуле перед обратным рейсом | Владислав | Задержка внутреннего рейса более часа |
| R6 | Болезнь одного из участников до или во время поездки | Средняя | Высокое | Высокий | Страховка с покрытием 50 000 €; возвратные тарифы на жильё; аптечка с рецептурными препаратами и выписками | Оба | Симптомы за 5 дней до вылета |
| R7 | Расхождение ожиданий с другом по темпу и наполнению поездки | Средняя | Среднее | Средний | План по дням фиксируем письменно и согласуем до оплат; в каждом городе один день без программы; договорённость о раздельных активностях | Оба | Возражения на этапе согласования плана |
| R8 | Отмена брони жилья со стороны хозяина в последний момент | Низкая | Высокое | Средний | Бронировать через площадку с гарантией и рейтингом; держать по два запасных варианта на город | Друг | Хозяин не подтверждает бронь за 14 дней |
| R9 | Перерасход бюджета в поездке | Высокая | Среднее | Высокий | Резерв 12 % отдельной строкой; общий кошелёк на совместные траты; сверка расходов раз в три дня; резерв расходуется только по согласию обоих | Владислав | Пройдено 60 % бюджета до середины срока |
| R10 | Утрата документов или телефона в поездке | Низкая | Высокое | Средний | Сканы документов в облаке и офлайн у обоих; бумажная копия брони; контакты консульства в заметках | Оба | — |

Принципы, по которым составлена матрица:

- У каждого риска есть владелец. Риск без владельца не управляется, он просто записан.

- У каждого есть триггер — событие, по которому включается план Б. Без триггера митигация остаётся благим намерением.

- Два критических риска, R3 и R5, закрыты переделкой плана, а не смягчением: платёжный контур готовим заранее, перед обратным рейсом ночуем в Стамбуле. Дороже — зато убирает сценарий, где поездка срывается целиком.

- R7 — расхождение ожиданий с другом — риск управленческий, а не логистический. Спор о темпе поездки дешевле провести в сентябре по переписке, чем на четвёртый день в Стамбуле.

# 5. Главное

Девятнадцать задач на отпуск вдвоём выглядят избыточно. Но структура та же, что в IT-проекте: критический путь держит дату, деньги и документы проверяются до старта, у каждого риска есть владелец. Разница только в цене ошибки.

План ценен не тем, что всё пойдёт по нему. Что-то сломается обязательно: шар не полетит, рейс задержат. Ценно то, что к этому моменту решение уже принято, а деньги на него отложены.