## Параметры
ВНУТРЕННИЙ РАСЧЁТ — тендер 17055043 (АО «Инвест проект», сайт)
Юрлицо: AIR / ООО «КСИИ», НДС 0%. Дата: 2026-08-10. НЕ показывать клиенту.
НМЦ объявленная (с НДС 22%) | 10 838 381,68 ₽
Шаг аукциона | 0,5–5% от НМЦ (54 192 – 541 919 ₽)
Антидемпинговый порог (−25% от НМЦ) | 8 128 786,26 ₽
Округление в клиентской смете | до десятков тысяч
Часы по ролям и этапам
Роль | Ставка ₽/ч | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Часов всего | Сумма ₽
PM | 3000 | 17.6 | 44 | 51 | 0 | 0 | 60
BA | 3000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UX/UI | 3000 | 4.4 | 176 | 289 | 0 | 0 | 0
Frontend | 3500 | 0 | 0 | 0 | 216 | 56 | 60
Backend | 3500 | 0 | 0 | 0 | 216 | 308 | 84
QA | 3000 | 0 | 0 | 0 | 48 | 196 | 36
ИТОГО
Себестоимость по труду
Управленческая надбавка (15%)
Резерв на риски (10%)
Подытог (себестоимость + надбавки)
Минимальная маржа (20%)
ИТОГОВАЯ ЦЕНА (без НДС)
Округление до десятков тысяч → 9 180 000 ₽
Минимальная цена без прибыли (себестоимость + надбавки, без маржи):
Проверка потолка: реальный потолок аукциона — полная НМЦ 10 838 381,68 ₽ (не «НМЦ минус НДС»).
9 180 000 ₽ ниже потолка на ~15% — запас есть, наценку резать не пришлось.