## Смета
СМЕТА СТОИМОСТИ
АО «Инвест проект» — Разработка корпоративного веб-сайта (закупка № 17055043)
Исполнитель: AIR / ООО «КСИИ» (НДС не облагается — резидент Сколково)
Дата: 2026-08-10
Этап | Название | Состав работ | Стоимость, ₽
Этап 1 | Подготовка и проектирование структуры | Анализ требований, архитектура сайта, карта сайта, предпроектная документация | 210000
Этап 2 | Разработка дизайн-концепции | Дизайн-концепция, фирменный стиль, гайдбук, макеты главной и типовых страниц | 1070000
Этап 3 | Проектирование и прототипирование страниц | Дизайн-макеты всех страниц (desktop + адаптив), согласование с заказчиком | 1660000
Этап 4 | Frontend и backend разработка, вёрстка | Вёрстка, frontend, backend на 1С-Битрикс, интеграции, тестирование | 2340000
Этап 5 | Запуск в работу | Развёртывание, наполнение контентом, демонстрация, обучение | 2730000
Этап 6 | Техническая поддержка и сопровождение | Обслуживание, устранение сбоев, обновления, консультирование (130 РД) | 1170000
ИТОГО |  |  | 9180000
Налоговый режим: НДС не облагается (ст. 145.1 НК РФ, резидент Сколково)
Оплата — по факту сдачи-приёмки каждого этапа, без аванса, 7 рабочих дней с подписания акта
Срок выполнения этапов 1–5: 220 рабочих дней с подписания контракта. Этап 6: 130 РД с ввода в эксплуатацию
Смета предварительная, стартовая цена для аукциона — цена сложится по итогам торгов