## Смета
Смета на оказание услуг по разработке сайта |  |  |  | НМЦ (справочно): | 10838381.68
Заказчик: АО «Инвест проект» / Исполнитель: AIR (AIRelations)
Закупка № 32616263956 (17055043), электронный аукцион, 223-ФЗ
Стартовая стоимость этапов приведена на уровне начальной (максимальной) цены договора (НМЦ) — структура распределения стоимости по этапам согласована и подтверждена внутренней методикой ценообразования компании. Итоговая цена определяется по результатам электронного аукциона 19.08.2026 путём снижения от НМЦ; после аукциона суммы по этапам пересчитываются пропорционально итоговому проценту снижения.
Этап | Состав работ | Срок, раб. дни (с даты договора) | Стоимость, ₽
Этап 1. Подготовка и проектирование структуры. Предпроектное исследование | Аналитика, разработка прототипа сайта в соответствии со структурой раздела 3.4 ТЗ. Результат — презентация с прототипами архитектуры сайта. | 1–10
Этап 2. Разработка дизайн-концепции айдентики проекта | Разработка концепции и элементов фирменного стиля: носители фирменного стиля, шаблоны презентаций и макеты рекламных форматов, концепция и макеты сувенирной продукции (не менее 3 вариантов на каждый вид), гайдбук. | 10–45
Этап 3. Проектирование и прототипирование страниц сайта | Разработка дизайн-концепции страниц сайта и дизайн-макетов всех страниц (для десктопных и мобильных устройств) в соответствии со структурой раздела 3.4 ТЗ, включая 3 универсальных шаблона дополнительных страниц. | 25–60
Этап 4. Frontend и backend разработка, вёрстка дизайн-макетов страниц сайта | Вёрстка дизайн-макетов страниц сайта для десктопных и мобильных устройств, тестирование и подготовка к запуску, кроссбраузерная проверка. | 40–80
Этап 5. Запуск в работу сайта | Программирование и запуск статичных и динамичных страниц сайта на платформе 1С-Битрикс, проведение испытаний с участием представителей заказчика, устранение замечаний, ввод сайта в эксплуатацию. | 50–90
Этап 6. Поддержка | Сопровождение и поддержка работоспособности сайта в течение 130 рабочих дней с даты запуска, в объёме 240 часов работы специалиста: задачи по проектированию, дизайну, фронтенд- и бэкенд-разработке, тестированию и управлению проектом, согласно приоритетам и срокам реакции раздела 3.1.6 ТЗ. | 90–220
ИТОГО
НДС: 0% (Исполнитель — резидент Сколково, освобождён от уплаты НДС)
Оплата — поэтапная, по факту приёмки каждого этапа, аванс не предусмотрен.
Общий срок оказания услуг по этапам 1–5: 90 рабочих дней с даты заключения договора; по этапу 6 (поддержка): 130 рабочих дней с даты подписания акта по этапу 5.