## Параметры
Параметры расчёта
Портал Alean Collection · оценка трудозатрат
Жёлтые ячейки — поля для заполнения. Ставки указаны ориентировочно, замените на свои.
Роль | Ставка, ₽/час
Руководитель проекта | 3000
Аналитик | 3000
UX/UI-дизайнер | 3000
Арт-директор | 4500
Технический лид | 4500
Frontend (Next.js) | 3500
Разработчик Битрикс | 3500
DevOps-инженер | 4000
QA-инженер | 2500
SEO-специалист | 3000
Контент-менеджер | 1800
Часов в человеко-месяце | 160
Надбавка за параллелизацию работ | 6% | Координационные издержки сжатого графика
Резерв на риски | 10% | Неопределённость объёма миграции и доработок по итогам этапа 1
Допущения
• Оценка построена на открытых данных 10 сайтов до получения доступа к базе и админке.
• Учтено, что все 10 сайтов работают на одном шаблоне Битрикса — миграция скриптуема.
• Библиотека блоков — 28 позиций, типов страниц — 17 (desktop + mobile).
• Бронирование остаётся в TravelLine; разработка платёжного контура не входит в объём.
• Личный кабинет и программа лояльности в объём «Запуск» не входят (см. вопрос 6 в концепции).
• Контент мигрируется с текущих сайтов; создание нового контента не входит в объём.
• Ставки в таблице выше — плейсхолдеры, подлежат замене.

## Трудозатраты
Оценка трудозатрат по работам
Часы по ролям. Стоимость рассчитывается автоматически по ставкам с листа «Параметры».
Ставка, ₽/час → |  | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 4000 | 2500 | 3000 | 1800
ID | Работа | Руководитель проекта | Аналитик | UX/UI-дизайнер | Арт-директор | Технический лид | Frontend (Next.js) | Разработчик Битрикс | DevOps-инженер | QA-инженер | SEO-специалист | Контент-менеджер | Итого часов | Стоимость
| ЭТАП 1. АНАЛИТИКА И ДИЗАЙН | 80 | 250 | 580 | 80 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1190 | 3915000
1.1 | Инвентаризация и аудит 10 действующих сайтов |  | 60 | [7 empty] | 20 |  | 80 | 240000
1.2 | Воркшопы с заказчиком, уточнение требований | 20 | 40 |  |  | 10 | [6 empty] | 70 | 225000
1.3 | Детальное техническое задание на разработку |  | 80 |  |  | 20 | [6 empty] | 100 | 330000
1.4 | Проектирование контент-модели |  | 40 |  |  | 20 | [6 empty] | 60 | 210000
1.5 | Первичная карта URL и инвентаризация редиректов |  | 30 | [7 empty] | 30 |  | 60 | 180000
1.6 | Информационная архитектура портала |  |  | 40 | [8 empty] | 40 | 120000
1.7 | Прототипы всех типов страниц |  |  | 120 | [8 empty] | 120 | 360000
1.8 | Проработка мобильных сценариев |  |  | 40 | [8 empty] | 40 | 120000
1.9 | Визуальная концепция, темы «Море» и «Горы» |  |  | 20 | 60 | [7 empty] | 80 | 330000
1.10 | Дизайн-система и токены (3 уровня, 7 брендов) |  |  | 100 | 20 | [7 empty] | 120 | 390000
1.11 | Макеты типов страниц (17 типов, desktop + mobile) |  |  | 160 | [8 empty] | 160 | 480000
1.12 | Дизайн блоков библиотеки (28 шт.) |  |  | 100 | [8 empty] | 100 | 300000
1.13 | Архитектура решения, схемы взаимодействия |  |  |  |  | 60 | [6 empty] | 60 | 270000
1.14 | Контракт контентного API (черновая версия) |  |  |  |  | 40 | [6 empty] | 40 | 180000
1.15 | Управление этапом | 60 | [10 empty] | 60 | 180000
| ЭТАП 2. БАЗОВОЕ ЯДРО И АДМИНКА | 300 | 120 | 80 | 20 | 200 | 1380 | 1080 | 340 | 500 | 50 | 200 | 4270 | 14220000
2.1 | Каркас приложения, роутинг, система тем | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | 420000
2.2 | Библиотека универсальных блоков (28 шт.) | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 400 | 1400000
2.3 | Storybook и документация блоков | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | 210000
2.4 | Главная страница | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | 140000
2.5 | Каталог отелей с фасетной фильтрацией | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 80 | 280000
2.6 | Шаблон подсайта отеля и его разделов | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | 420000
2.7 | Страницы категорий номеров | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | 140000
2.8 | Общие разделы портала (11 шт.) | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | 420000
2.9 | Формы: 4 типа, независимые экземпляры | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 80 | 280000
2.10 | Интеграция виджета TravelLine на витрине | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | 210000
2.11 | SEO-слой: метатеги, микроразметка, sitemap | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | 210000
2.12 | Web-push, счётчик обратного отсчёта, попапы | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | 140000
2.13 | Оптимизация Core Web Vitals и изображений | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 80 | 280000
2.14 | Адаптивная и кроссбраузерная доводка | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 80 | 280000
2.15 | Структура инфоблоков под контент-модель | [6 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 350000
2.16 | Контентный API и спецификация OpenAPI | [6 empty] | 160 |  |  |  |  | 160 | 560000
2.17 | Webhook-ревалидация ISR при публикации | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 40 | 140000
2.18 | Админка: интерфейс конструктора блоков | [6 empty] | 160 |  |  |  |  | 160 | 560000
2.19 | Управление акциями (логика scope) | [6 empty] | 60 |  |  |  |  | 60 | 210000
2.20 | Управление SEO и редиректами в админке | [6 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 350000
2.21 | Роли, права доступа, audit log | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 80 | 280000
2.22 | Интеграция с Битрикс24: формы, очередь | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 80 | 280000
2.23 | Интеграция с Mindbox | [6 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 | 105000
2.24 | Интеграция с TravelLine: цены «от» | [6 empty] | 60 |  |  |  |  | 60 | 210000
2.25 | Скрипты миграции: выгрузка и трансформация | [6 empty] | 120 |  |  |  |  | 120 | 420000
2.26 | Прогоны миграции, разбор ошибок | [6 empty] | 60 |  |  |  | 40 | 100 | 282000
2.27 | Ручная доводка контента, кастомные лендинги | [10 empty] | 160 | 160 | 288000
2.28 | Карта редиректов: построение и валидация | [6 empty] | 30 |  |  | 50 |  | 80 | 255000
2.29 | IaC, окружения dev / staging / production | [7 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 400000
2.30 | CI/CD pipeline | [7 empty] | 60 |  |  |  | 60 | 240000
2.31 | CDN, кеширование, image pipeline | [7 empty] | 40 |  |  |  | 40 | 160000
2.32 | Мониторинг, логирование, алертинг | [7 empty] | 60 |  |  |  | 60 | 240000
2.33 | Бэкапы, репликация, автоматический failover | [7 empty] | 40 |  |  |  | 40 | 160000
2.34 | WAF, rate limiting, конфигурация безопасности | [7 empty] | 40 |  |  |  | 40 | 160000
2.35 | Тест-план и чек-листы | [8 empty] | 40 |  |  | 40 | 100000
2.36 | Функциональное тестирование по спринтам | [8 empty] | 240 |  |  | 240 | 600000
2.37 | Кроссбраузерное и адаптивное тестирование | [8 empty] | 80 |  |  | 80 | 200000
2.38 | Автотесты e2e (happy path) | [8 empty] | 80 |  |  | 80 | 200000
2.39 | Регрессионное тестирование | [8 empty] | 60 |  |  | 60 | 150000
2.40 | Управление проектом | 300 | [10 empty] | 300 | 900000
2.41 | Архитектурный надзор и код-ревью |  |  |  |  | 200 | [6 empty] | 200 | 900000
2.42 | Аналитическое сопровождение разработки |  | 120 | [9 empty] | 120 | 360000
2.43 | Авторский надзор дизайна |  |  | 80 | 20 | [7 empty] | 100 | 330000
| ЭТАП 3. SOFT-LAUNCH И QA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 140 | 140 | 100 | 40 | 0 | 580 | 1960000
3.1 | Нагрузочное тестирование по сценариям пиковых сезонов | [7 empty] | 40 | 60 |  |  | 100 | 310000
3.2 | Аудит безопасности OWASP Top-10 | [6 empty] | 40 | 60 |  |  |  | 100 | 380000
3.3 | Устранение замечаний аудита | [5 empty] | 60 | 60 |  |  |  |  | 120 | 420000
3.4 | Настройка staging и soft-launch | [7 empty] | 40 |  |  |  | 40 | 160000
3.5 | Предпусковой SEO-аудит | [9 empty] | 40 |  | 40 | 120000
3.6 | Исправление дефектов | [5 empty] | 60 | 40 |  | 40 |  |  | 140 | 450000
3.7 | Управление этапом | 40 | [10 empty] | 40 | 120000
| ЭТАП 4. ВОЛНОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 100 | 20 | 210 | 0 | 530 | 1740000
4.1 | Волна 1: подготовка и переключение пилотных отелей | 20 | [6 empty] | 40 |  | 30 |  | 90 | 310000
4.2 | Мониторинг и разбор результатов волны 1 | [8 empty] | 20 | 40 |  | 60 | 170000
4.3 | Волны 2–3: переключение оставшихся отелей | 30 | [6 empty] | 60 |  | 40 |  | 130 | 450000
4.4 | Постмиграционный SEO-контроль (8 недель) | [9 empty] | 100 |  | 100 | 300000
4.5 | Оперативные исправления в период переключения | [5 empty] | 60 | 60 |  |  |  |  | 120 | 420000
4.6 | Управление этапом | 30 | [10 empty] | 30 | 90000
| ЭТАП 5. ЗАВЕРШЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА | 60 | 90 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1050000
5.1 | Техническая документация |  |  |  |  | 60 |  |  | 30 |  |  |  | 90 | 390000
5.2 | Пользовательская документация и инструкции |  | 60 | [9 empty] | 60 | 180000
5.3 | Подготовка и проведение 2 вебинаров | 20 | 30 | [9 empty] | 50 | 150000
5.4 | Горячая линия (2 недели после запуска) | [5 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 60 | 210000
5.5 | Приёмка, акты, передача исходного кода | 40 | [10 empty] | 40 | 120000
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | 560 | 460 | 660 | 100 | 410 | 1590 | 1310 | 610 | 620 | 350 | 200 | 6870 | 22885000

## Сводка
Сводка
По этапам
Этап | Часов | Чел.-мес. | Доля | Стоимость
ЭТАП 1. АНАЛИТИКА И ДИЗАЙН | 1190 | 7.4375 | 17.32% | 3915000
ЭТАП 2. БАЗОВОЕ ЯДРО И АДМИНКА | 4270 | 26.6875 | 62.15% | 14220000
ЭТАП 3. SOFT-LAUNCH И QA | 580 | 3.625 | 8.443% | 1960000
ЭТАП 4. ВОЛНОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ | 530 | 3.3125 | 7.715% | 1740000
ЭТАП 5. ЗАВЕРШЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА | 300 | 1.875 | 4.367% | 1050000
Базовая оценка | 6870 | 42.9375 | 100% | 22885000
Итоговый расчёт
Базовая оценка | 6870 |  |  | 22885000
Надбавка за параллелизацию | 412.2 |  |  | 1373100
Резерв на риски | 687 |  |  | 2288500
ИТОГО с учётом надбавок | 7969.2 | 49.8075 |  | 26546600
По ролям
Роль | Часов | Чел.-мес. | Доля | Стоимость
Руководитель проекта | 560 | 3.5 | 8.151% | 1680000
Аналитик | 460 | 2.875 | 6.696% | 1380000
UX/UI-дизайнер | 660 | 4.125 | 9.607% | 1980000
Арт-директор | 100 | 0.625 | 1.456% | 450000
Технический лид | 410 | 2.5625 | 5.968% | 1845000
Frontend (Next.js) | 1590 | 9.9375 | 23.14% | 5565000
Разработчик Битрикс | 1310 | 8.1875 | 19.07% | 4585000
DevOps-инженер | 610 | 3.8125 | 8.879% | 2440000
QA-инженер | 620 | 3.875 | 9.025% | 1550000
SEO-специалист | 350 | 2.1875 | 5.095% | 1050000
Контент-менеджер | 200 | 1.25 | 2.911% | 360000
Итого | 6870 | 42.9375 | 100% | 22885000

## Сроки
Календарный график: базовый и сжатый
Сжатие достигается параллелизацией, а не сокращением объёма работ. Трудозатраты те же плюс надбавка за координацию.
Этап | По ТЗ, нед. | Сжатый, нед. | Старт, нед. | Финиш, нед. | За счёт чего сжимаем
1. Аналитика и дизайн | 3–5 | 4 | 1 | 4 | Прототипы заказчика в Figma берём за основу; 4 дизайнера вместо 2
2. Базовое ядро и админка | 12–16 | 11 | 3 | 13 | Старт после утверждения дизайн-системы, не всех макетов; блоки и подсайты конвейером
3. Soft-launch и QA | 2 | 2 | 12 | 13 | Нагрузочное и аудит безопасности внахлёст с концом разработки
4. Волновое переключение | н/д | 4 | 14 | 17 | Волна 1 стартует, не дожидаясь готовности всех подсайтов
5. Завершение и передача | н/д | 2 | 16 | 17 | Документация пишется по ходу этапа 2, на финале — только сборка и обучение
Итого календарно | 23–31 | 17 |  |  | 6–7 месяцев по ТЗ → около 4 месяцев в сжатом графике
Условия, без которых сжатый график недостижим
• Доступ к базе, админке, Метрике и Вебмастеру предоставлен в первую неделю этапа 1.
• Ответственный от заказчика с полномочиями принимать решения; согласования не дольше 3 рабочих дней.
• Прототипы Figma и брендбуки переданы на старте.
• Контент мигрируется «как есть»; переписывание текстов — отдельный объём работ.
• Объём библиотеки блоков фиксируется по итогам этапа 1 и не расширяется по ходу этапа 2.