## Трудоёмкость
АО «Инвест проект» — разработка сайта. Внутренний расчёт себестоимости
Себестоимость по труду: часы × внутренняя ставка. Не выдавать клиенту ни в каком виде.
Этап (по ТЗ) | Роль | Часы | Ставка, ₽/ч | Сумма, ₽ | Комментарий / допущение
Этап 1 — Аналитика и прототип (1–10 раб.дн.) | Бизнес-аналитик | 60 | 3000 |  | Сбор требований, детализация структуры разделов из п.3.4 ТЗ, схема сущностей
| UX-дизайнер | 50 | 3000 |  | Прототипы/вайрфреймы — только десктоп (правило memory/rules.md), ~15 типов экранов
| Проектный менеджер | 16 | 3000 |  | График работ, согласования
Этап 2 — Айдентика (10–45 раб.дн.) | Бренд-дизайнер | 40 | 3000 |  | Носители фирменного стиля
| Бренд-дизайнер | 24 | 3000 |  | Шаблоны презентаций и макеты рекламных форматов
| Бренд-дизайнер | 45 | 3000 |  | Сувенирная продукция: 5 позиций (ручка, блокнот, пакет, футболка, толстовка) × 3 варианта × 3ч
| Бренд-дизайнер | 24 | 3000 |  | Гайдбук — вёрстка руководства по стилю
| Проектный менеджер | 10 | 3000 |  | Согласования с заказчиком
Этап 3 — Дизайн-макеты страниц (25–60 раб.дн.) | UX/UI-дизайнер | 16 | 3000 |  | Дизайн-концепция стартовой страницы
| UX/UI-дизайнер | 160 | 3000 |  | Дизайн-макеты ~20 уникальных типов страниц (десктоп+моб.), ~8ч/экран — оценка по составу разделов п.3.4 ТЗ
| UX/UI-дизайнер | 15 | 3000 |  | 3 доп. универсальных шаблона страниц
| Проектный менеджер | 12 | 3000 |  | Согласования, приёмка макетов
Этап 4 — Frontend-вёрстка и тестирование (40–80 раб.дн.) | Frontend-разработчик | 200 | 3500 |  | Адаптивная вёрстка ~20 экранов × 10ч — оценка
| QA-инженер | 40 | 3000 |  | Кроссбраузерное тестирование вёрстки (4 десктоп + 3 моб. браузера)
| Проектный менеджер | 10 | 3000 |  | Координация, демонстрация
Этап 5 — Программирование и запуск на 1С-Битрикс (50–90 раб.дн.) | Backend-разработчик (1С-Битрикс) | 260 | 3500 |  | Динамические разделы: реестр студий+рейтинг, ЛК студии/производителя, конкурсы (полный модуль), вакансии, стажировки, медиа, формы КП/эксп.анализа, админ-панель. Допущение: заказчик даёт готовые инфоблоки/элементы платформы (п.3.1.5 ТЗ) — часть логики переиспользуется, не пишется с нуля
| Frontend-разработчик | 40 | 3500 |  | Клиентская логика для динамических разделов
| QA-инженер | 24 | 3000 |  | Приёмочные испытания, протокол тестирования
| Проектный менеджер | 12 | 3000 |  | Организация испытаний, акт по этапу
Этап 6 — Техподдержка, 240ч фиксировано ТЗ (90–220 раб.дн., 130 раб.дн. с момента запуска) | Смешанная команда (FE/BE/дизайн/QA/PM) | 240 | 3350 |  | Средневзвешенная ставка команды поддержки (микс ролей согласно п.3.1.6 ТЗ: проектирование, дизайн, фронтенд, бэкенд, тестирование, управление проектом). Часы фиксированы заказчиком в ТЗ, ставка — оценка
ИТОГО себестоимость по труду (точка безубыточности)
Управленческая надбавка (15% от себестоимости по труду)
Резерв на риски (10% от себестоимости по труду)
ИТОГО расчётная цена (себестоимость + надбавка + резерв) — минимальная цена продажи
Проверка: маржа = (цена - себестоимость) / цена |  |  |  |  | Минимум по memory/pricing.md — 20%. При 15%+10% поверх себестоимости маржа = 25%/125% = 20,0% ровно — минимально допустимая, без запаса
Параметры из memory/pricing.md, раздел 2 (заполнено руководителем 2026-08-06): управленческая надбавка 15%, резерв на риски 10%, минимальная маржа 20%. Итоговая расчётная цена 5 285 000 ₽ (округлено до тысяч) — это минимальная цена продажи, ниже которой участие не имеет смысла без отдельного решения руководителя (маржа ровно на пороге 20%, без запаса). Правило округления в pricing.md не задано — округлено до тысяч самостоятельно, сумма итога кратна тысяче.

## Аукцион — шаги
Шаги понижения от НМЦ (аукцион 19.08.2026)
НМЦ = 10 838 381.68 ₽ (с НДС 22% — но это НДС заказчика/других участников не наш; для AIR НДС 0% потолок цены контракта тот же — НМЦ) | 10838381.68
Себестоимость по труду (точка безубыточности) — см. лист «Трудоёмкость», ячейка E-итог
Минимальная цена продажи (себестоимость + надбавка 15% + резерв 10%, маржа ровно 20%) — новый критический пол
Таблица A — шаг 5% от НМЦ
% от НМЦ | Цена, ₽ | Снижение от НМЦ, ₽ | Комментарий
100% |  |  | старт торгов — типично начинают здесь или чуть ниже
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50% |  |  | выше нового критического пола (см. B4) — маржа выше 20%
0.48762 |  |  | НОВЫЙ КРИТИЧЕСКИЙ ПОЛ = минимальная цена продажи 5 285 000 ₽ (маржа ровно 20%, без запаса) — на аукционе не опускаться ниже этой цены без решения руководителя
45% |  |  | ниже нового критического пола (см. B4) — маржа менее 20%, не опускаться без решения руководителя
40% |  |  | себестоимость по труду без надбавки/резерва (абсолютный минимум, не цена продажи) — см. лист «Трудоёмкость»
35% |  |  | ниже себестоимости — убыток
30% |  |  | ниже себестоимости — убыток
Таблица B — шаг 0,5% от НМЦ (первые 30 шагов, реалистичный диапазон начала торгов)
% от НМЦ | Цена, ₽ | Снижение от НМЦ, ₽ | Новый критический пол (48,76% от НМЦ, минимальная цена продажи 5 285 000 руб.) в этот диапазон не попадает — см. Таблицу A, строка с A=0,4876
100%
99.5%
99%
98.5%
98%
97.5%
97%
96.5%
96%
95.5%
95%
94.5%
94%
93.5%
93%
92.5%
92%
91.5%
91%
90.5%
90%
89.5%
89%
88.5%
88%
87.5%
87%
86.5%
86%
85.5%
85%
Заказчик на аукционе объявляет шаг в диапазоне 0,5–5% от НМЦ по своему усмотрению на каждом шаге (это стандартная механика ЭА по 223-ФЗ на roseltorg) — участники не выбирают шаг сами. Обе таблицы — ориентир для решения «продолжать/остановиться» в моменте, а не жёсткий сценарий.

## Допущения
Допущения расчёта — требуют проверки руководителем
• Вся трудоёмкость (лист «Трудоёмкость») оценена агентом самостоятельно — по прямому разовому разрешению человека от 2026-08-06, т.к. раздел 3 memory/pricing.md («Ориентиры по трудоёмкости») не заполнен. Цифры сознательно занижены («ниже среднего») по этому же указанию. Не откалиброваны по прошлым сметам — точного аналога такого масштаба портала в портфолио нет.
• Ставки — из memory/pricing.md: 3500 ₽/ч для разработческих ролей (frontend, backend/1С-Битрикс), 3000 ₽/ч для остальных (PM, BA, UX/UI, QA, бренд-дизайн). Обе — ориентировочные, «плюс-минус».
• Управленческая надбавка (15%), резерв на риски (10%), минимальная маржа (20%) — раздел 2 memory/pricing.md заполнен руководителем 2026-08-06. Применены поверх себестоимости по труду (лист «Трудоёмкость», строки 27–30). Итог 5 285 000 ₽ — минимальная цена продажи, маржа на ней ровно 20% (совпадение точное, без запаса). Правило округления в клиентской смете по-прежнему не задано — округлено агентом до тысяч самостоятельно.
• Этап 3 (дизайн-макеты): предположение ~20 уникальных типов страниц по составу разделов п.3.4 ТЗ (реестр студий, карточка студии, ЛК студии, ЛК производителя, конкурсы — список/карточка/форма подачи, календарь мероприятий, вакансии производителей, вакансии дизайнеров, стажировки, вузы, медиа — список/карточка, документы для заказа услуг, учебные материалы — каталог/карточка курса, программа практики, целевые меры поддержки, стандарты и рекомендации, премия, заявка на экспертный анализ, главная). Точное число уточняется на стадии аналитики (Этап 1) и может измениться.
• Этап 5 (запуск на 1С-Битрикс): предположение, что заказчик предоставляет готовые инфоблоки/элементы платформы согласно п.3.1.5 ТЗ («на основе баз данных с готовыми на использование элементами... спроектированными и запрограммированными правообладателем платформы») — это снижает объём кастомной разработки. Если на деле готовых элементов нет или они не подходят — трудоёмкость этапа 5 вырастет, возможно существенно (модуль «конкурсы» с ролями/статусами/жюри и модерация — самые сложные части).
• Этап 6 (техподдержка): 240 часов зафиксированы заказчиком в ТЗ, не оценка агента. Ставка 3350 ₽/ч — оценка агента (средневзвешенная по составу работ поддержки из п.3.1.6 ТЗ), не откалиброванная величина.
• Расчёт НЕ включает: обеспечение исполнения контракта (541 919,08 ₽, 5% от НМЦ, возвратное), стоимость SSL-сертификата (предоставляет заказчик), возможные расходы на серверные мощности при разработке (п.3.1.5 ТЗ — «на серверных ресурсах и мощностях Исполнителя»), которые тоже не оценены агентом.
• Оплата — поэтапная, аванс не предусмотрен (проект контракта). Это кассовый разрыв на весь срок этапа — фактор для решения о минимальной марже и резерве, а не для решения агента.
• НМЦ 10 838 381,68 ₽ включает НДС 22% заказчика/участников-плательщиков НДС. Для AIR (НДС 0%, резидент Сколково) это не снижает потолок цены контракта — участник просто не выставляет НДС сверху, весь платёж идёт в его пользу без обязанности перечислить 22% в бюджет. Итоговая цена контракта в любом случае ограничена НМЦ по условиям аукциона.